## 表紙
令和7年度建設工事発注見通し
ここに公表する内容は、令和7年(2025年)4月1日現在で発注する見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が予想されない工事、入札等の時期の見通しが立たない工事、工事概要が未定の工事については記載しておりません。
このため、この公表以後に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合、またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。
令和7年(2025年)4月1日
彦 根 市

## 道路河川課
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
Ｒ６稲枝西口停車場線道路改良工事 | 土木一式工事 | 彦富町 | 競争入札 | 約６箇月 | 地盤改良工 Ａ＝3600㎡ 擁壁工 L＝350m 排水構造物工 L＝1100m | 第１四半期 | 道路河川課
Ｒ7鳥居本町急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 約５箇月 | 斜面対策工 L=28m | 第１四半期 | 道路河川課
R7鳥居本町防火水槽設置工事 | 土木一式工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 約3箇月 | 防火水槽 1基 | 第１四半期 | 道路河川課
北川橋修繕工事 | 土木一式工事 | 大藪町 | 競争入札 | 約６箇月 | 橋梁保全工 N=1式 | 第１四半期 | 道路河川課
R6公共下水道猿ヶ瀬第１雨水幹線整備工事 | 土木一式工事 | 駅東町 | 競争入札 | 約4箇月 | 函渠工 L=10m | 第２四半期 | 道路河川課
Ｒ７小泉庄堺線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西今町 | 競争入札 | 約６箇月 | 排水構造物工 L=100m 縁石工 L=100m 舗装工 A=700㎡ | 第２四半期 | 道路河川課
彦根市内通学路整備工事（旭森小学校） | 土木一式工事 | 東沼波町 | 競争入札 | 約4箇月 | 防護柵工 L=150m | 第２四半期 | 道路河川課
彦根市内通学路整備工事（稲枝東小学校） | 土木一式工事 | 稲部町 | 競争入札 | 約4箇月 | 床版工 L=30m | 第２四半期 | 道路河川課
室戸橋修繕工事 | 土木一式工事 | 薩摩町 | 競争入札 | 約６箇月 | 橋梁保全工 N=1式 | 第３四半期 | 道路河川課
R7公共下水道高宮第１排水区整備工事 | 土木一式工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約3箇月 | 函渠工 L=20m | 第３四半期 | 道路河川課
Ｒ7竹ヶ鼻町ほか調整池改修工事 | 土木一式工事 | 竹ヶ鼻町 | 競争入札 | 約３箇月 | 調整池床ｺﾝｸﾘｰﾄ工 A=230㎡ | 第３四半期 | 道路河川課
R6中山道線ほか1線舗装工事 | 舗装工事 | 原町 | 競争入札 | 約３箇月 | 舗装工 A=2700㎡ 区画線 ΣL=1100m | 第１四半期 | 道路河川課
R7小泉庄堺線舗装工事 | 舗装工事 | 野瀬町ほか | 競争入札 | 約4箇月 | 舗装工 A=1800㎡ 区画線 ΣL=1000m | 第１四半期 | 道路河川課
R7旭橋大堀橋舗装工事 | 舗装工事 | 東沼波町 | 競争入札 | 約4箇月 | 舗装工 A=1100㎡ 区画線 ΣL=700m | 第１四半期 | 道路河川課
Ｒ７稲枝西口停車場線道路工事 | 舗装工事 | 彦富町 | 競争入札 | 約５箇月 | 舗装工（排水性） Ａ＝2500㎡ 排水構造物工 L＝100m | 第３四半期 | 道路河川課

## 建築課
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
市立病院職員住宅外壁改修工事 | 建築一式工事 | 八坂町1882番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 外壁タイル改修工事 | 第１四半期 | 建築課
西中学校灯油地下タンク改修工事 | 建築一式工事 | 金亀町8番1号 | 競争入札 | 約２箇月 | 灯油地下タンクの漏洩防止対策工事 | 第１四半期 | 建築課
特別史跡彦根城跡内天守事務所屋根等改修工事 | 建築一式工事 | 金亀町１番１号 | 競争入札 | 約６箇月 | 天守事務所屋根等改修工事 | 第２四半期 | 建築課
改良住宅堀団地第5期屋根改修工事 | 建築一式工事 | 宇尾町618番地2ほか | 競争入札 | 約３箇月 | 改良住宅堀団地の２棟における屋根葺き替え工事 | 第３四半期 | 建築課
河瀬駅自由通路LED照明取替工事 | 電気工事 | 南川瀬町1521番地1 | 競争入札 | 約３箇月 | 河瀬駅自由通路LED化工事 | 第１四半期 | 建築課
消防署南分署庁舎電気設備修繕工事 | 電気工事 | 稲里町320番地 | 競争入札 | 約４箇月 | ・高圧気中開閉器（屋外）・高圧ケーブル・高圧交流負荷開閉器の更新工事 | 第１四半期 | 建築課
消防本部（署）庁舎電気設備修繕工事 | 電気工事 | 西今町415番地 | 競争入札 | 約４箇月 | ・高圧交流負荷開閉器・高圧カットアウト・変圧器・高圧コンデンサ・漏電警報器の更新工事 | 第１四半期 | 建築課
城南小学校ほか2校高圧ケーブル取替修繕 | 電気工事 | 西今町375番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 各校高圧ケーブル取替工事 | 第１四半期 | 建築課
本庁舎受変電設備改修工事 | 電気工事 | 元町4番2号 | 競争入札 | 約４箇月 | 高圧ケーブル、変圧器、コンデンサの更新工事 | 第２四半期 | 建築課
同報系屋外放送設備支柱設置工事 | 電気工事 | 市内10箇所 | 競争入札 | 約３箇月 | 市内10箇所の建柱工事 | 第２四半期 | 建築課
彦根城天守ほか照明コンセント設備改修工事 | 電気工事 | 金亀町1番1号 | 競争入札 | 約４箇月 | 照明、コンセント更新工事 | 第２四半期 | 建築課
東沼波水源地地下送水ポンプ室LED化工事 | 電気工事 | 東沼波町1182番地15 | 競争入札 | 約４箇月 | 地下送水ポンプ室LED化工事 | 第３四半期 | 建築課
彦根城国宝・重要文化財建造物防災設備整備工事 | 管工事 | 金亀町1番1号 | 競争入札 | 約３年 | 防災設備工事 | 第１四半期 | 建築課
金城小学校便所改修 | 管工事 | 大藪町391番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 校舎便所改修工事 | 第１四半期 | 建築課
鳥居本中学校体育館ほか便所改修工事 | 管工事 | 鳥居本町775番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 校舎および体育館便所改修工事 | 第１四半期 | 建築課
河瀬小学校下水設備切替工事 | 管工事 | 極楽寺町118番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 公共下水道への切替工事 | 第１四半期 | 建築課
びん選別棟空調機器設置工事 | 管工事 | 野瀬町279番地1 | 競争入札 | 約２箇月 | 空調設備工事 | 第１四半期 | 建築課
消防署北分署トイレ改修工事 | 管工事 | 古沢町503番地1 | 競争入札 | 約３箇月 | １階、２階便所改修工事 | 第１四半期 | 建築課
市営岡町団地、東沼波団地、芹川団地給水設備改修工事 | 管工事 | 岡町169番地2ほか | 競争入札 | 約３箇月 | 給水設備工事 | 第１四半期 | 建築課
亀山小学校図書室空調設備改修工事 | 管工事 | 賀田山町8番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 図書室空調設備の改修工事 | 第１四半期 | 建築課
河瀬地区公民館下水設備切替工事 | 管工事 | 極楽寺町118番地 | 競争入札 | 約４箇月 | 公共下水道への切替工事 | 第１四半期 | 建築課
福祉センター本館１階空調機器更新工事 | 管工事 | 平田町670番地 | 競争入札 | 約４箇月 | 福祉センター1階空調機更新工事 | 第２四半期 | 建築課
市立病院 ７Ａ病棟空調改修工事 | 管工事 | 八坂町1882番地 | 競争入札 | 約４箇月 | クリーンルーム設置工事 | 第２四半期 | 建築課
市営稲枝西団地1棟水道メーター取替工事 | 管工事 | 稲枝町423番地 | 競争入札 | 約２箇月 | 水道メーター取替工事 | 第３四半期 | 建築課
市立病院昇降機設備改修工事 | 機械器具設置工事 | 八坂町1882番地 | 随意契約 | 約６箇月 | 昇降機改修1基、扉改修3基の工事 | 第２四半期 | 建築課
市立病院水中ポンプほか改修工事 | 機械器具設置工事 | 八坂町1882番地 | 競争入札 | 約６箇月 | 水中ポンプ更新工事、除外設備改修、RI設備改修工事、医療系ガス設備改修工事 | 第２四半期 | 建築課
城東小学校ほか7校防犯対策工事 | 電気通信工事 | 京町2丁目2番19号ほか | 競争入札 | 約４箇月 | 各校防犯カメラ、インターフォン設置工事 | 第２四半期 | 建築課
彦根中学校ほか2校防犯対策工事 | 電気通信工事 | 西葛籠町553番地 | 競争入札 | 約４箇月 | 各校防犯カメラ、インターフォン設置工事 | 第２四半期 | 建築課
市立病院防火シャッター改修工事 | 建具工事 | 八坂町1882番地 | 競争入札 | 約６箇月 | 竪穴区画の既存不適格解消工事 | 第２四半期 | 建築課
松原水泳場事務所・監視塔・道路標識等解体撤去工事 | 解体工事 | 松原町ほか | 競争入札 | 約４箇月 | 松原水泳場事務所ほか解体工事 | 第３四半期 | 建築課

## 下水道建設課
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
Ｒ7公共下水道極楽寺町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 極楽寺町 | 競争入札 | 約３箇月 | 開削工φ２００ L=１５０ｍ | 第１四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道甘呂町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 甘呂町 | 競争入札 | 約２箇月 | 開削工φ２００ L=６０ｍ | 第１四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道大堀町ほか管渠築造工事 | 土木一式工事 | 大堀町ほか | 競争入札 | 約５箇月 | 開削工φ２００ L=９５０ｍ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野瀬町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 約５箇月 | 開削工φ２００ L=６５０ｍ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道岡町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 岡町 | 競争入札 | 約４箇月 | 開削工φ２００ L=２５０ｍ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道川瀬馬場町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 川瀬馬場町 | 競争入札 | 約３箇月 | 開削工φ２００ L=８０ｍ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道西今町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 西今町 | 競争入札 | 約３箇月 | 開削工φ２００ L=４０ｍ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野田山町新屋敷管渠築造工事 | 土木一式工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約６箇月 | 開削工φ２００ L=１３００ｍ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野田山町管渠築造工事 | 土木一式工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約５箇月 | 推進工φ２００ Ｌ= ５０ｍ 開削工φ２００ L=７５０ｍ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野田山町山崎管渠築造工事 | 土木一式工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約５箇月 | 開削工φ２００ L=６５０ｍ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道高宮町岩井西管渠築造工事 | 土木一式工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約５箇月 | 開削工φ２００ L=６００ｍ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道高宮町大北管渠築造工事 | 土木一式工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約３箇月 | 開削工φ２００ L=１００ｍ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道正法寺町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 正法寺町 | 競争入札 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝４３００㎡ | 第１四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野瀬町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝３５００㎡ | 第１四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野田山町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝１３００㎡ | 第１四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道大堀町ほか舗装復旧工事 | 舗装工事 | 大堀町ほか | 競争入札 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝５４００㎡ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道原町ほか舗装復旧工事 | 舗装工事 | 原町ほか | 競争入札 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝２７００㎡ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道高宮町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝４４００㎡ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道旭町ほかマンホール蓋長寿命化工事 | 舗装工事 | 旭町ほか | 競争入札 | 約４箇月 | マンホール蓋更新 N=１００箇所 | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道法士町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 法士町 | 競争入札 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝９００㎡ | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道大堀町マンホール蓋長寿命化工事 | 舗装工事 | 大堀町 | 競争入札 | 約３箇月 | マンホール蓋更新 N=２０箇所 | 第２四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道高宮町南本町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝５０００㎡ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道肥田町舗装復旧工事 | 舗装工事 | 肥田町 | 競争入札 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝２７００㎡ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道極楽寺町ほか舗装復旧工事 | 舗装工事 | 極楽寺町ほか | 競争入札 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝１５００㎡ | 第３四半期 | 下水道建設課
Ｒ7公共下水道野田山町ほか舗装復旧工事 | 舗装工事 | 野田山町ほか | 競争入札 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝２６００㎡ | 第４四半期 | 下水道建設課

## 上水道工務課
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
R7稲枝水源池造成工事 | 土木一式工事 | 上岡部町 | 競争入札 | 約6箇月 | 造成工事 A=2,400㎡ | 第３四半期 | 上水道工務課
R7彦根市内配水管布設跡舗装復旧工事 | 舗装工事 | 東沼波町ほか | 競争入札 | 約4箇月 | 舗装工 Ａ＝1,870㎡ | 第１四半期 | 上水道工務課
東沼波水源地流量計取替工事 | 機械器具設置工事 | 東沼波町 | 競争入札 | 約8箇月 | 電磁流量計取替工 一式 | 第２四半期 | 上水道工務課
緩速取水ポンプほか点検整備工事 | 機械器具設置工事 | 八坂町 | 競争入札 | 約6箇月 | 取水、送水ポンプ点検整備 一式 | 第２四半期 | 上水道工務課
天王山1号配水池緊急遮断弁用制御盤取替工事 | 機械器具設置工事 | 芹川町 | 競争入札 | 約8箇月 | 制御盤取替工 一式 | 第２四半期 | 上水道工務課
急速2系浄水機械類点検整備工事 | 機械器具設置工事 | 八坂町 | 競争入札 | 約6箇月 | フロキュレータ減速機、槽内等の点検整備 一式 | 第２四半期 | 上水道工務課
大藪浄水場PAC注入ポンプ点検整備工事 | 機械器具設置工事 | 八坂町 | 競争入札 | 約6箇月 | ポリ塩化アルミニウム注入ポンプ点検整備 一式 | 第３四半期 | 上水道工務課
排水処理設備点検整備工事 | 機械器具設置工事 | 八坂町 | 競争入札 | 約6箇月 | 排水処理設備点検整備 一式 | 第３四半期 | 上水道工務課
東沼波次亜塩注入ポンプ点検整備工事 | 機械器具設置工事 | 東沼波町 | 競争入札 | 約6箇月 | 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ点検整備 一式 | 第３四半期 | 上水道工務課
R7芹川町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 芹川町 | 競争入札 | 約12箇月 | 管布設工 φ500 L=190m | 第１四半期 | 上水道工務課
R7彦富町配水管布設工事 | 水道施設工事 | 彦富町 | 競争入札 | 約5箇月 | 管布設工 φ200 L=320m | 第１四半期 | 上水道工務課
R7彦根市内消火栓設置工事 | 水道施設工事 | 外町ほか | 競争入札 | 約3箇月 | 消火栓設置工 N=３基 | 第１四半期 | 上水道工務課
R7天王山送水管布設替工事 | 水道施設工事 | 八坂町ほか | 競争入札 | 約8箇月 | 管布設工 φ500 L=1,500m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7大堀町ほか配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 大堀町ほか | 競争入札 | 約12箇月 | 管布設工 φ50-150 L=845m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7開出今町ほか配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 開出今町ほか | 競争入札 | 約5箇月 | 管布設工 φ150 L=270m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7岡町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 岡町 | 競争入札 | 約7箇月 | 管布設工 φ100 L=295m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7野瀬町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 約8箇月 | 管布設工 φ100 L=220m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7川瀬馬場町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 川瀬馬場町 | 競争入札 | 約6箇月 | 管布設工 φ150 L=60m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7高宮町配水管布設替工事（その2） | 水道施設工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約4箇月 | 管布設工 φ150 L=10m | 第２四半期 | 上水道工務課
R7南川瀬町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 南川瀬町 | 競争入札 | 約6箇月 | 管布設工 φ150 L=560m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7野田山町配水管布設替工事（その2） | 水道施設工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約10箇月 | 管布設工 φ50-100 L=530m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7東沼波2号井観測井設置工事 | 水道施設工事 | 東沼波町 | 競争入札 | 約12箇月 | さく井工 φ150 N=1箇所 | 第３四半期 | 上水道工務課
R7鳥居本町配水管布設工事 | 水道施設工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 約6箇月 | 管布設工 φ150 L=300m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7野田山町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約8箇月 | 管布設工 φ50-100 L=260m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7日夏町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 日夏町 | 競争入札 | 約8箇月 | 管布設工 φ100 L=140m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7大東町配水管布設工事 | 水道施設工事 | 大東町 | 競争入札 | 約6箇月 | 管布設工 φ350 L=110m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7野田山町配水管布設替工事（その3） | 水道施設工事 | 野田山町 | 競争入札 | 約4箇月 | 管布設工 φ50-100 L=16m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7古沢町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 古沢町 | 競争入札 | 約5箇月 | 管布設工 φ150 L=120m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7須越町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 須越町 | 競争入札 | 約6箇月 | 管布設工 φ50 L=230m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7高宮町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 高宮町 | 競争入札 | 約8箇月 | 管布設工 φ50 L=180m | 第３四半期 | 上水道工務課
R7賀田山町配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 賀田山町 | 競争入札 | 約8箇月 | 管布設工 φ100 L=15m | 第３四半期 | 上水道工務課

## 建設管理課
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
彦根口河瀬駅線歩道整備工事 | 土木一式工事 | 西今町 | 競争入札 | 約3箇月 | 路側工 L=40m 舗装工 Ａ＝50ｍ2 | 第１四半期 | 建設管理課
芹橋彦富線（戸賀工区）歩道整備工事 | 土木一式工事 | 戸賀町 | 競争入札 | 約4箇月 | 側溝工 L=30m 防護柵工 L=30m 舗装工 A=150㎡ | 第２四半期 | 建設管理課
大東船町線道路改修工事 | 土木一式工事 | 大東町ほか | 競争入札 | 約3箇月 | 張りコンクリート L=300m | 第２四半期 | 建設管理課
新海浜団地７号線歩道整備工事 | 土木一式工事 | 新海浜二丁目 | 競争入札 | 約3箇月 | 縁石工 N=10箇所 舗装工 Ａ＝250ｍ2 | 第２四半期 | 建設管理課
小泉庄堺線道路改修工事 | 土木一式工事 | 西今町 | 競争入札 | 約３箇月 | 擁壁工 L=50m | 第２四半期 | 建設管理課
日夏町中沢水路改修工事 | 土木一式工事 | 日夏町 | 競争入札 | 約4箇月 | 擁壁工 L=20m | 第３四半期 | 建設管理課
甘呂町河川改修工事 | 土木一式工事 | 甘呂町 | 競争入札 | 約３箇月 | 擁壁工 L=20m | 第３四半期 | 建設管理課
下岡部稲里線道路整備工事 | 土木一式工事 | 稲里町 | 競争入札 | 約3箇月 | 擁壁工 L=30m | 第３四半期 | 建設管理課
彦根駅平田線道路整備工事 | 舗装工事 | 芹中町 | 競争入札 | 約3箇月 | 舗装工 A=500㎡ 防護柵 L=50m | 第１四半期 | 建設管理課
宮田上矢倉線舗装工事 | 舗装工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 約3箇月 | 舗装工 A=250㎡ | 第３四半期 | 建設管理課
彦根市内区画線設置工事 | 塗装工事 | 市内 | 競争入札 | 約３箇月 | 区画線工 L=5,262m | 第３四半期 | 建設管理課

## 文化財課
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
米蔵水門石垣解体工事 | 土木一式工事 | 金亀町 | 競争入札 | 約３箇月 | 崩落石垣の解体集積 | 第２四半期 | 文化財課
旧石橋家住宅東蔵および中蔵保存修理工事 | 建築一式工事 | 芹町 | 競争入札 | 約６箇月 | 剥落漆喰の保存修理 | 第２四半期 | 文化財課
名勝玄宮楽々園高橋掛替工事 | 造園工事 | 金亀町 | 競争入札 | 約９箇月 | 木橋の架替 | 第２四半期 | 文化財課

## 清掃センター
【様式１】 |  | 令和7年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
粗大ごみ処理場定期整備工事 | 機械器具設置工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 約9箇月 | 二次破砕機本体更新、総合点検 | 第１四半期 | 清掃センター
ごみ焼却場定期整備工事その１ | 清掃施設工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 約10箇月 | 2号焼却炉、ガス冷客室整備、2号空気予熱器、バグフィルター、調温塔円圏整備、3号火格子交換ほか | 第１四半期 | 清掃センター
ごみ焼却場定期整備工事その２ | 清掃施設工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 約9箇月 | ごみクレーンバケット整備、HCL・ばいじん分析計更新、クレーン制御盤インバータ更新ほか | 第１四半期 | 清掃センター
衛生処理場定期整備工事 | 清掃施設工事 | 開出今町 | 随意契約 | 約7箇月 | 生し尿受入槽槽内防食整備 ろ過原水槽内・脱色原水槽内配管更新整備 | 第２四半期 | 清掃センター
煙突内筒塗装ほか工事 | 清掃施設工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 約7箇月 | 煙突内筒塗装ほか | 第２四半期 | 清掃センター

## 農林水産課
【様式１】 |  | 令和７年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 期 間 | 工事概要 | 入札契約 予定時期 | 担当課
R7林道高根中山線トンネル補修工事 | 土木一式工事 | 中山町 | 競争入札 | 約４箇月 | 小片はく落対策工 A＝４.３１㎡ | 第２四半期 | 農林水産課
R7稲里地区処理場機器部品交換工事 | 機械器具設置工事 | 稲里町 | 競争入札 | 約５箇月 | 機器部品交換 1式 | 第３四半期 | 農林水産課
R7中継ポンプ場監視通報装置取替工事 | 電気通信工事 | 田附町ほか | 競争入札 | 約５箇月 | 監視通報装置取替 Ｎ＝3箇所 | 第２四半期 | 農林水産課