## 表紙
令和8年度建設工事発注見通し
ここに公表する内容は、令和8年(2026年)10月1日現在で発注する見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が予想されない工事、入札等の時期の見通しが立たない工事、工事概要が未定の工事については記載しておりません。
このため、この公表以後に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合、またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。
令和8年(2026年)10月1日
彦 根 市

## 建設管理課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
芹橋彦富線歩道整備工事 | 西今町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 高木伐採 Ｎ＝5本 車両防護柵 Ｌ＝50ｍ
柳川薩摩線道路照明灯設置工事 | 柳川町 | 競争入札 | 電気工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 道路照明灯設置工 N＝1基

## 道路河川課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
古甘呂川河川改修工事 | 甘呂町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 排水構造物工 Ｌ＝30m
Ｒ8彦根市内通学路整備工事(その5) | 市内 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 防護柵工 Ｌ＝30ｍ
甲ヶ谷川河川改修工事 | 野田山町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 排水構造物工 Ｌ＝20m
上芹橋修繕工事 | 芹町ほか | 競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 橋面防水工 A＝150㎡
鳥居本宮田東西線舗装工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝370㎡
Ｒ7稲部本庄線(稲部工区)区画線設置工事 | 彦富町ほか | 競争入札 | 塗装工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 区画線工 Ｌ＝630ｍ

## 建築課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
(仮称)図書館中部館整備工事(建築工事) | 小泉町648番地3 | 競争入札 | 建築一式工事 | 第3四半期 | 約２１箇月 | 整備に伴う建築工事
清掃センター資源作業員休憩室改築工事 | 野瀬町279番地1 | 競争入札 | 建築一式工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 休憩室の設置
彦根城天守ほか電灯設備改修工事 | 金亀町1番1号 | 競争入札 | 電気工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | 照明・コンセント設備の更新
市立病院空調設備更新工事 | 八坂町1882番地 | 競争入札 | 管工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 空調設備の更新
稲枝地区体育館屋根防水改修工事 | 金田町609番地2 | 競争入札 | 防水工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 屋根防水改修工事
清掃センター衛生処理場投入棟屋上防水改修工事 | 開出今町1330番地 | 競争入札 | 防水工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 屋上防水改修工事
改良住宅西部団地屋根改修工事 | 犬方町853番地27 | 競争入札 | 防水工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 屋根防水改修工事
移動系防災行政無線撤去工事 | 市内各所 | 競争入札 | 電気通信工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 防災行政無線の撤去
市庁舎防犯カメラ増設工事 | 元町4番2号 | 競争入札 | 電気通信工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 防犯カメラの増設
城北幼稚園解体工事 | 松原町3751番地3 | 競争入札 | 解体工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 園舎解体工事

## 下水道建設課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
Ｒ8公共下水道大堀町ほか管渠築造工事 | 大堀町ほか | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約７箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝610ｍ 開削工φ150 L＝400ｍ
Ｒ8公共下水道野田山町管渠築造工事 | 野田山町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約７箇月 | 推進工φ200 Ｌ＝ 10ｍ 開削工φ200 Ｌ＝600ｍ 開削工φ150 L＝ 80ｍ
Ｒ8公共下水道高宮町管渠築造工事 | 高宮町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約６箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝470ｍ 開削工φ 75 Ｌ＝ 50ｍ
Ｒ8公共下水道正法寺町管渠築造工事 | 正法寺町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝330ｍ 開削工φ150 L＝130ｍ
Ｒ8公共下水道原町管渠築造工事 | 原町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝160ｍ
Ｒ8公共下水道肥田町管渠築造工事 | 肥田町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 開削工φ150 L= 50ｍ
Ｒ8公共下水道宮田町管渠築造工事 | 宮田町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約５箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝450ｍ
Ｒ8公共下水道野瀬町舗装復旧工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝3,740㎡
Ｒ8公共下水道野田山町舗装復旧工事 | 野田山町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝2,580㎡
Ｒ8公共下水道極楽寺町ほか舗装復旧工事 | 極楽寺町ほか | 競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝2,040㎡
Ｒ8公共下水道川瀬馬場町舗装復旧工事 | 川瀬馬場町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第3四半期 | 約２箇月 | 舗装工 Ａ＝350㎡
Ｒ8公共下水道岡町舗装復旧工事 | 岡町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝2,250㎡

## 上水道工務課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
東沼波水源地取水井電気設備工事 | 東沼波町ほか | 競争入札 | 電気工事 | 第4四半期 | 約22箇月 | 取水井電気設備整備 一式
東沼波水源地取水井築造工事 | 東沼波町 | 競争入札 | さく井工事 | 第4四半期 | 約１6箇月 | 取水井築造 一式
Ｒ8天王山送水管更新工事（その2） | 平田町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約９箇月 | 管布設工 φ500 Ｌ＝150ｍ
Ｒ8野田山町配水管布設替工事（その2） | 野田山町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝360ｍ
Ｒ8松原二丁目配水管布設替工事 | 松原二丁目 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝300ｍ
Ｒ8正法寺町配水管布設替工事 | 正法寺町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝245ｍ
Ｒ8高宮町配水管布設替工事 | 高宮町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約７箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝127ｍ
Ｒ8大堀町配水管布設替工事 | 大堀町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約３箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝50ｍ
Ｒ8高宮町配水管布設替工事（その2） | 高宮町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝74ｍ

## 文化財課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
特別史跡彦根城跡米蔵水門石垣追加解体工事 | 金亀町 | 競争入札 | 造園工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | 米蔵水門石垣の追加解体

## 清掃センター
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
資源化装置定期整備工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | 缶圧縮機刃物交換、手選別ベルトコンベヤベルト交換、総合点検
第2期ごみ焼却場長寿命化改修工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第4四半期 | 約３６箇月 | ごみクレーン走行横行装置部分更新、焼却炉火格子、火格子下駆動軸更新、2号空気予熱器更新、灰出し設備更新整備ほか

## 農林水産課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
Ｒ8匿谷池廃止工事 | 仏生寺町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | ため池廃止工 1式
Ｒ7匿谷池廃止工事 | 仏生寺町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | ため池廃止工 1式
Ｒ8服部地区処理場機器部品交換工事 | 本庄町 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第3四半期 | 約５箇月 | 機器部品交換 1式