様式第6号(その1)(第24条関係)

|  | 収入印紙 | 工事請負契約書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工事番号 年度 第 号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 工事場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 工期 |  |  | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 請負金額 |  |  | 十億 |  | 百万 |  |  |  | 千 |  |  | 円 |  |  |
|  |  |  | うち取引に係る消費税および地方消費税の額 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 契約保証金 |  |  | □1：契約金額の10／100以上 □3：契約金額の30／100以上 □0：免除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保証の種類 (現金) □1:現金 (担保等の提供)□2:金融機関の保証書 □3:保証事業会社の保証証書 □4:履行保証保険証券 □5:公共工事履行保証証券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 解体工事に要する費用等 |  |  | □対象：別紙のとおり □対象外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上記の工事について、発注者「彦根市長　　　　　　　　　　　　　　　」と請負人「　　　　　　　　　　　　　　　　　」とは、各々の対等な立場における合意に基づき、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。

年　　月　　日

発注者(甲)　住所

氏　名　彦根市長　　　　　　　　　　　印

請負人(乙)　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

彦根市工事請負契約約款

(総則)

第1条　発注者(以下「甲」という。)および請負人(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款および設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2　乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3　仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4　乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5　この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。

6　この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7　この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。

8　この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

9　この約款および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11　この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12　乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は甲に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条　甲は、乙の施工する工事および甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工事工程表等の提出および着工)

第3条　乙は、契約締結の日から5日以内に設計図書に基づき、工事工程表および工事費内訳書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限りでない。

2　工事費内訳書および工事工程表は、甲および乙を拘束するものでない。

3　乙は、契約締結の日から7日以内に工事に着工し、着手の前日までに工事着手届を甲に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条　この契約に要する保証については、第4条の　　　に定めるところによるものとし、第4条の　　　および第4条の　　　の規定は適用しない。

第4条の2　乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号から第4号までの保証を付す場合においては、直ちに当該保証を証する書面を甲に寄託しなければならない。

(1)　契約保証金の納付

(2)　この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または甲が確実と認める金融機関の保証

(3)　この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(4)　この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2　乙は、前項第2号の保証を証する書面の寄託を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)(当該保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講じたものに限る。)に代えることができる。この場合において、甲は、保証を証する書面の寄託があったものとみなす。

3　第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

4　乙が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第46条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5　第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号または第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

6　請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

第4条の3　乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2　前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3　第1項の規定により乙が付す保証は、第46条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4　請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金の額の減額を請求することができる。

第4条の4　乙は、この契約の保証を要しない。

(権利義務の譲渡等)

第5条　乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2　乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第33条の2第5項に規定する部分払のための検査を受けたものならびに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

3　乙が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4　乙は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならない。この場合において、乙は、その使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。

(一括委任または一括下請負の禁止)

第6条　乙は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。

(下請負人の報告)

第7条　乙は、工事の一部を第三者に委任しまたは請け負わせようとするときは、書面により甲に報告しなければならない。

2　乙は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条　乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条　甲は、監督職員を置いたときは、その職氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

2　監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1)　この契約の履行についての乙または乙の現場代理人に対する指示、承諾または協議

(2)　設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または乙が作成した詳細図等の承諾

(3)　設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)

3　甲は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容をそれぞれ乙に通知しなければならない。

4　第2項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として、書面によりこれを行わなければならない。

5　甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(現場代理人、主任技術者等および専門技術者)

第10条　乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1)　現場代理人

(2)　次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、当該アからウまでに定める者

ア　イ以外の場合　主任技術者

イ　建設業法第(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合　監理技術者

ウ　次項ただし書の規定に該当する場合　監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者を補佐する者をいう。以下同じ。)

(3)　専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2　建設業法第26条第3項本文の規定に該当する場合は、主任技術者または監理技術者は、この契約に係る工事現場の専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、同項ただし書の規定により監理技術者補佐を置く場合(同条第4項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

3　現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者および監理技術者補佐をいう。以下同じ。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。

4　現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求および受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定および報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理ならびにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

5　甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

6　乙は、第4項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に報告しなければならない。

(履行報告)

第11条　乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条　甲または監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または主任技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。

2　乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に報告しなければならない。

3　乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。

4　甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質および検査等)

第13条　工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2　乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3　監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4　乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5　乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会いおよび工事記録の整備等)

第14条　乙は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2　乙は、設計図書において、監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については当該立会いを受けて施工しなければならない。

3　乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4　監督職員は、乙から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5　前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に報告した上、当該立会いまたは見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、または工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6　第1項、第3項または前項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料および貸与品)

第15条　甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書の定めるところによる。

2　監督職員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。

3　乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書または借用書を提出しなければならない。

4　乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。

5　甲は、乙から第2項後段または前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を変更し、または理由を明示した書面により、当該支給材料もしくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6　甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。

7　甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8　乙は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9　乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を甲に返還しなければならない。

10　乙は、自己の故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11　乙は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第16条　乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2　監督職員は、乙が第13条第2項または第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3　前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4　前2項の場合において、検査および復旧に要する費用は、乙の負担とする。

(条件変更等)

第17条　乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。

(1)　図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2)　設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。

(3)　設計図書の表示が明確でないこと。

(4)　工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5)　設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたこと。

2　監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3　甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4　前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは次に掲げるところにより、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。

(1)　第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの　甲が行う。

(2)　第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの　甲が行う。

(3)　第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの　甲乙協議して甲が行う。

5　前項の規定により、設計図書の訂正または変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更、中止等)

第18条　甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2　前項の規定により、請負代金額を変更する必要が生じた場合における変更請負代金額は、変更前の請負代金額を変更前設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出するものとし、変更請負代金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3　暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。

4　甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。

5　甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、または乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第18条の2　甲は、工期の延長または短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第19条　乙は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完了することができないときは、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により甲に工期の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲の認定する日数として書面で定めなければならない。

2　甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、または乙に損害を及ぼしたときは、必要な経費を負担しなければならない。

(甲の請求による工期の短縮等)

第20条　甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面で定めるものとする。

2　甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(賃金または物価変動に基づく請負代金額の変更)

第21条　甲または乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2　甲または乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3　変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に示すものとする。

4　第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。

5　特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6　予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定にかかわらず請負代金額の変更を請求することができる。

7　前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に示すものとする。

8　第3項および前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、第1項、第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。

(臨機の措置)

第22条　乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2　前項の場合において、乙は、その執った措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。

3　監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。

4　乙が第1項または前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第23条　工事目的の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第25条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第24条　工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

2　前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3　前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第25条　工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えたものに限る。)で甲乙いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に報告しなければならない。

2　甲は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3　乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4　甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項もしくは第2項または第33条の2第5項に規定する検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5　損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。

(1)　工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にその評価額を差し引いた額とする。

(2)　工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(3)　仮設物または建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6　数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第26条　甲は、第8条、第15条から第18条まで、第19条から第23条まで、第25条または第29条の規定により請負代金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において特別の理由があるときは、請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

2　前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、請負代金額を増額すべき理由または費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。

(検査および引渡し)

第27条　乙は、工事がしゅん工したときは、直ちに工事しゅん工届を甲に提出し、検査を受けなければならない。

2　甲は、前項の規定による工事しゅん工届を受理した日から14日以内に乙の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を行わなければならない。

3　乙は、前項の検査に合格しないときは、甲が任じた検査員が交付する工事手直し指示書により遅滞なく補修または改造を行わなければならない。この場合において、甲が特に承認した場合のほかはこのために工期は延長しない。

4　乙は、前項の手直し工事が完了したときは、直ちに手直し完了届を甲に提出し、検査を受けなければならない。

5　甲は、第2項または前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

6　甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。

7　甲は、第2項および第4項の検査に当たり、必要と認めるときは、工事の目的物を最小限度破壊して検査をすることができる。この場合において、当該検査および復旧に要する費用は、乙の負担とする。

(請負代金の支払)

第28条　乙は、前条の検査に合格し引渡しを完了したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2　甲は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3　甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第29条　甲は、工事の一部が完成した場合において、その部分を検査して合格と認めたときはその合格部分の全部または一部を使用することができる。

2　甲は、必要があるときは、工事の未完成部分について、乙の書面による同意を得て無償で使用することができる。

3　前2項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

4　甲は、第1項または第2項の使用により、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第30条　この契約による請負代金額の前金払については、第30条の　　　に定めるところによるものとし、第30条の　　　の規定は適用しない。

第30条の2　乙は、保証事業会社との間で、契約書の工事完了の時期を保証期限とした、保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、甲に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の10分の4以内の額を前払金として甲に請求することができる。

2　甲は、前項の規定による請求があったときは、その請求を受けた日から起算して30日以内に前払金を支払わなければならない。

3　乙は、第1項の規定により前払金を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書の工事完了の時期を保証期限とする保証契約を締結し、甲に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の10分の2以内の額で、中間前払金を甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4　乙は、第1項または前項の保証証書の寄託を、電磁的方法(当該保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講じたものに限る。)に代えることができる。この場合において、甲は、保証を証する書面の寄託があったものとみなす。

5　乙は、第33条の2第1項に規定する部分払の請求をした後にあっては、前項の中間前払金の請求をすることができない。

6　乙は、第3項に規定する中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲に対し、当該工事が次に掲げる全ての要件に該当することの認定を請求し、甲の認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、速やかに認定の審査を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。

(1)　工期の2分の1を経過していること。

(2)　工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3)　既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

7　債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金または中間前払金を支払う場合における第1項および第3項の規定の適用については、第1項および第3項中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。

8　前項に規定するもののほか、債務負担行為に係る契約の中間前金払についての第5項の規定の適用については、同項中「工期の2分の1」とあるのは「各会計年度の工事実施期間の2分の1」と、「請負代金額」とあるのは「各会計年度における請負代金額の支払限度額」と読み替えるものとする。

9　工事の内容の変更その他の理由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合においては、乙は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、その限度額を加えた支払可能限度額。次項において同じ。)から受領済みの前払金の額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金の額を含む。次項、第31条第1項および第33条の2第8項において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、第31条および第32条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

10　工事の内容の変更その他の理由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合においては、乙は、受領済みの前払金の額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が返還額を定め、乙に示すものとする。

11　甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率(以下「支払遅延防止法に定める率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

第30条の3　乙は、甲に対して前払金を請求することができない。

(前金払の保証契約の変更)

第31条　第30条の2の規定の適用がある場合において、乙は、同条第8項の規定により受領済みの前払金の額に追加してさらに前払金の支払を請求するときは、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2　前項に定める場合のほか、第30条の2第9項の規定により請負代金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を遅滞なく甲に寄託しなければならない。

3　乙は、前2項の保証証書の寄託を、電磁的方法(当該保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講じたものに限る。)に代えることができる。この場合において、甲は、保証を証する書面の寄託があったものとみなす。

(前払金の使用等)

第32条　第30条の2の規定の適用がある場合において、乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額および中間前払金を除き、この工事の現場管理費および一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(部分払)

第33条　この契約による請負代金額の部分払については、第33条の　　　に定めるところによるものとし、第33条の　　　の規定は適用しない。

第33条の2　乙は、工事のしゅん工前に、工事の出来形部分ならびに工事現場に搬入した工事材料および製造工場等にある工場製品のうち甲の検査に合格したもの(以下「出来形部分」という。)に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の3以上となる場合は、当該請負代金相当額の10分の9以内の額について次項から第10項までに定めるところにより甲の1会計年度につき3回に限り、部分払を請求することができる。

2　乙は、第30条の2第3項に規定する中間前払金の請求をした後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払をした場合であっても、各会計年度における支払限度額(最終年度に係るものを除く。)の範囲内で、当該会計年度における出来高に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。

3　債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における第1項の規定の適用については、同項中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。

4　乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料または製造工場等にある工場製品の確認を書面により甲に求めなければならない。

5　甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの下、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知し、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

6　前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、乙の負担とする。

7　乙は、第5項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求のあった日から起算して20日以内に部分払金を支払わなければならない。

8　部分払金の額は、次の式により算定する。

部分払金の額≦(第1項の請負代金相当額×9／10)－((前払金額×第1項の請負代金相当額)／請負代金額)

9　第7項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

10　第7項の支払期間内に乙が第30条の2第9項に規定する超過額を返還しようとするときは、甲は、前項に規定する部分払金の額の中からその超過額を控除することができる。

第33条の3　乙は、甲に対して、部分払を請求することができない。

(部分引渡し)

第34条　工事目的物について、甲が設計図書において工事のしゅん工に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第27条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と第28条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(第三者による代理受領)

第35条　乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人にすることができる。

2　甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し、第28条(前条において準用する場合を含む。)または第33条の規定に基づく支払をしなければならない。

(契約不適合責任)

第36条　甲は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、乙に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。

2　前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3　第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1)  履行の追完が不能であるとき。

(2)  乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)  工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4)  前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(甲の任意解除権)

第37条　甲は、工事が完成するまでの間は、次条または第39条の規定による場合のほか、必要があると認めたときは、この契約を解除することができる。

2　甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)

第38条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1)　第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2)　正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3)　工期内に完成しないとき、または工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4)　第10条第1項に規定する者を設定しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、乙またはその代理人その他使用人が監督または検査の執行を妨げたとき、または妨げようとしたことにより、当該検査または監督を行うことができなかったとき。

(6)  正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。

(7)　前各号に掲げる場合のほか、乙またはその現場代理人その他使用人が彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号)またはこの契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権）

第39条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1)  第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2)　第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3)  この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4)  引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5)  乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6)  乙の債務の一部の履行が不能である場合または乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7)  契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8)  前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9)　建設業法の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。

(10)　公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令または同法第62条第1項の規定による納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、かつ、乙が、排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(次号において「訴訟」という。)を提起しなかったとき。

(11)　乙が、排除措置命令等に対し、訴訟を提起し、当該訴訟について、請求棄却もしくは訴えの却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。

(12)　乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。

(13)  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(14)　第42条または第43条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(15)　乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当すると認めたとき。

ア　役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

イ　暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ　役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ　役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。

オ　役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ　この契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

キ　乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約または資材もしくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第40条  第38条各号または前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第41条　第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第38条各号または第39条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し工事を完成させるよう請求することができる。

2　乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。

(1)　請負代金債権(前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)

(2)　工事完成債務

(3)　契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4)　解除権

(5)　その他この契約に係る一切の権利および義務(第24条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3　甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利および義務を承継することを承諾する。

4　第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(乙の催告による解除権)

第42条　乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)

第43条  乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。

(1)　第18条第1項の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2)　第18条第3項および第4項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第44条 　第42条または前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第45条　甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2　前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、乙の負担とする。

3　第1項の場合において、第30条の2の規定の適用による前金払または中間前金払があったときは、当該前払金の額および中間前払金の額(第33条の2の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、この契約の解除が第38条、第39条または次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額の利息を付した額を、この契約の解除が第37条、第42条または第43条の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。

4　乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意または過失により滅失または毀損したときは、代品を納め、もしくは原状に復し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5　乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意もしくは過失により滅失もしくは毀損したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6　乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。

7　前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、または工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8　第4項前段および第5項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第38条、第39条または次条第3項の規定によるときは甲が定め、第37条、第42条または第43条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段および第6項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

9  工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲および乙が民法の規定に従って協議して決める。

(甲の損害賠償請求等)

第46条  甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1)  工期内に工事を完成することができないとき。

(2)  この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3)  第38条または第39条(第10号から第12号までを除く。)の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4)  前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。

2　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲は、乙に支払う請負代金があるときは、当該請負代金から違約金の額を控除することができる。

(1)　第38条または第39条(第10号から第12号までを除く。)の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2)　工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、または乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3　次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に規定する場合とみなす。

(1)　乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2)　乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3)　乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4  第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。

5　第1項第1号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を請求するものとする。

6　第2項の場合(第39条第13号および第15号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定による契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。

第47条　乙は、この契約に関し、第39条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金の10分の1に該当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も、同様とする。

2　前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものでない。

3　乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、甲に対して連帯して賠償金支払の義務を負う。

(乙の損害賠償請求等)

第48条  乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1)　第42条または第43条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。

2　第28条第2項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第49条  甲は、引き渡された工事目的物に関し、第27条第5項または第6項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2  前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3  前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4  甲が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が当該通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5  甲は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6　前各項の規定は、契約不適合が乙の故意または重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

7  民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8　甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、書面によりその旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9　引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または甲もしくは監督職員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告なかったときは、この限りでない。

(火災保険等)

第50条　乙は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2　乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を直ちに甲に提出しなければならない。

3　乙は、工事目的物および工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(法令上の責任)

第51条　この契約に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)その他関係法令の措置は、全て乙の責めにおいて行い、解決するものとする。

(関係機関の行う検査および監査)

第52条　乙は、しゅん工検査後であっても、関係機関の行う検査または監査に当たり、これに立会うものとし、当該検査または監査において破壊された部分の復旧に要する費用を負担するものとする。

(紛争の解決)

第53条　この契約の条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲および乙は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。

(仲裁)

第54条　甲および乙は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁の判断に服する。

(雑則)

第55条　この契約に基づく各届出書、通知書等の様式は、甲の定めるところによる。

(補則)

第56条　この約款に定めのない事項については、彦根市契約規則その他関係法令の規定によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。